## Sheet1
9월
(*백신땜에 몸이 아파서 ▽파츠는 길게잡음) | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30
파츠 변경 코드 구현 & 스킨 세트 생성 | 2021-08-30: (9월5일완료)
△코드를 사용해 얼굴 커스텀도 응용 | 2021-09-06: (9월12일 완료)
인게임 커스터마이징 씬(이후 주민 추가에 사용) | bar: 2021-09-06 to 2021-09-12
성격과 그에 따른 병행 애니메이션 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-12
마을 씬과 거주구역 제작 | 2021-09-18: 17일에 갑자기 자격증 시험 일정 잡혀서 많은 작업은 힘들듯 함
주민 추가 및 거주구역 내 시스템 제작 | 2021-09-18: 일단 다 묶어놓긴 했는데 사실상 연장 확정
주민의 일부 시스템(레벨, 아이템 호불호 등) 구현 | bar: 2021-09-18 to 2021-09-19
플레이어가 주민에게 아이템을 선물하는 상호작용 | bar: 2021-09-18 to 2021-09-19
주민의 인간관계(친구 기준) & 상호작용 시스템 구현 | 2021-09-23: 4일간 교양으로 서울행(노트북x)
(주로 주민의 정보에 대한) 기초 세이브 로드 구현 | bar: 2021-09-20 to 2021-09-22; 2021-09-27 to 2021-09-30
10월
(*10월 12일 2차 백신으로 변동 가능성 높음) | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01
(*9월연장)주민의 인간관계 & 상호작용 시스템 구현 | 2021-10-01: 구현해야하는 양이 많은데다 작업불가 4일이 겹쳐; 2021-10-12: 이후는 백신때문에 & 15일부터 중간고사 기간이라고 들은 기억이 있어서 일단 불확실해서 여백
마을의 다른 장소 및 상호작용 추가(△와 연관이 큼) | 2021-10-01: 계획 날짜가 김. 만약 일찍 끝나면 앞 계획 당길 수 있을듯
주민간 호감도에 따른 특수 관계&상호작용
음식, 옷 등 아이템을 파는 가게 | 2021-10-11: ▷참고
미니게임(우선도 낮지만 아이템 수급 상 만들어야 함) | bar: 2021-10-08 to 2021-10-11