## Sheet1
9월
(*백신땜에 몸이 아파서 ▽파츠는 길게잡음) | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30
[15 empty] | 5일간 자격증 시험 일정으로 인한 공부 |  |  |  |  | 5일간 가족들 추석 일때문에 외출 |  |  |  |  | 3일간 교양으로 서울행(노트북x)
파츠 변경 코드 구현 & 스킨 세트 생성 | 2021-08-30: (9월5일완료); 2021-09-13: (저번 수업에 들은 조언 코드는 적용함); 2021-09-18: 컴퓨터는 켜보지도 못함…; 2021-09-23: 일요일 단 하루로 할 수 있는게 없어서
△코드를 사용해 얼굴 커스텀도 응용 | 2021-09-06: (9월12일 완료); 2021-09-23: 일요일엔 계획만 재수정해서 깃올림
인게임 커스터마이징 씬(이후 주민 추가에 사용) | 2021-09-27: 일요일에 계획 수정했는데
성격과 그에 따른 병행 애니메이션 | 2021-09-27: 오늘 기말 일정 들어서 또 갈아엎음;;
마을 씬과 거주구역 제작 | 2021-09-27: (9월 29일 완료)
주민 추가 및 거주구역 내 시스템 제작 | bar: 2021-09-30
주민의 일부 시스템(레벨, 아이템 호불호 등) 구현
10월
(*10월 7일 2차 백신으로 변동 가능성 높음) | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01
[6 empty] | 대면 | 백신 맞고 쉬었음 |  |  |  | 파이썬 기말 과제 |  |  | 대면 | 파이썬 기말 과제
(*9월 연장)주민 추가 및 거주구역 내 시스템 제작 | 2021-10-01: (10월 3일 완료); 2021-10-06: 시험; 2021-10-11: 바이너리 저장 오류나서; 2021-10-14: 시험
(*9월 연장)주민의 일부 시스템(레벨, 아이템 호불호 등) 구현 | 2021-10-05: 진행중; 2021-10-11: 연속해서 유니티 손도 못댐;
(+)전체 공용 UI로 변경 | 2021-10-03: (10월 4일 완료)
(+)외부 파일 저장/불러오기 | 2021-10-16: 아이템 추가
(+)1차 기초 최적화 | bar: 2021-10-16 to 2021-10-17
플레이어가 주민에게 아이템을 선물하는 상호작용 | bar: 2021-10-19 to 2021-11-01
아이템을 파는 가게 | bar: 2021-10-19 to 2021-11-01
(주로 주민의 정보에 대한) 기초 세이브 로드 구현 | bar: 2021-10-19 to 2021-11-01
주민의 인간관계(친구 기준) & 상호작용 시스템 구현 | bar: 2021-10-19 to 2021-11-01
주민간 호감도에 따른 특수 관계&상호작용 | bar: 2021-10-19 to 2021-11-01
마을의 다른 장소 및 상호작용 추가(△와 연관이 큼) | bar: 2021-10-19 to 2021-11-01